## Form
Name: Vuong Bui Van. K14-CMU-TPM2 |  |  |  | Date: | 2010-05-13 |  | Units: 01
Goal Statement: Phần mềm quản lí thư viện.
Task Name | Est 1 | ∆1 | ∆2 | ∆3 | ∆4 | Total | Assumptions
Task Name 1 |  | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Delta Total |  | 2 | 3 | 5 | 2
Total Estimate | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12

## Assemble Tasks
Name: NGUYEN MINH DIEN |  | Date: | 2024-04-17 |  | Units: 01
Goal Statement: Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm và cho thuê phòng trọ
Task Name | Diện | Thư | Quân | Best Case (25% likely) | Most Likely | Worst Case (75% likely) | WA | 80% | 90% | 99% | Std Dev
Lập kế hoạch dự án
Xác định mục tiêu dự án | 5 | 4 | 6.5 | 3.875 | 5.1667 | 9.0417 | 5.5972 | 6.3206 | 6.6994 | 7.6036 | 0.86111
Phân tích rủi ro | 5 | 5 | 4.5 | 3.625 | 4.8333 | 8.4583 | 5.2361 | 5.9128 | 6.2672 | 7.1131 | 0.80556
Lập lịch trình | 6 | 12 | 14 | 8 | 10.6667 | 18.6667 | 11.5556 | 13.0489 | 13.8311 | 15.6978 | 1.7778
Xác định nguồn lực | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.6667 | 8.1667 | 5.0556 | 5.7089 | 6.0511 | 6.8678 | 0.77778
Xác định tiêu chí thành công | 5 | 5 | 6 | 4 | 5.3333 | 9.3333 | 5.7778 | 6.5244 | 6.9156 | 7.8489 | 0.88889
Lập kế hoạch quản lý dự án | 8 | 11.5 | 9 | 7.125 | 9.5 | 16.625 | 10.2917 | 11.6217 | 12.3183 | 13.9808 | 1.5833
Lập kế hoạch giao tiếp | 6 | 5.5 | 10 | 5.375 | 7.1667 | 12.5417 | 7.7639 | 8.7672 | 9.2928 | 10.5469 | 1.1944
Lập kế hoạch tài chính | 5 | 5.5 | 4.5 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
Xác định tiêu chuẩn và tiêu chí chất lượng | 5 | 4.5 | 5.5 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
Lập kế hoạch quản lý rủi ro | 4 | 4.5 | 5 | 3.375 | 4.5 | 7.875 | 4.875 | 5.505 | 5.835 | 6.6225 | 0.75
Khảo sát yêu cầu khách hàng
Lần gặp gỡ thứ nhất
Chuẩn bị trước cuộc họp | 5 | 5.5 | 6 | 4.125 | 5.5 | 9.625 | 5.9583 | 6.7283 | 7.1317 | 8.0942 | 0.91667
Gặp gỡ khách hàng | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | 4.6667 | 2.8889 | 3.2622 | 3.4578 | 3.9244 | 0.44444
Phân tích và tổng hợp thông tin | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 | 21 | 13 | 14.68 | 15.56 | 17.66 | 2
Lần gặp gỡ thứ hai
Chuẩn bị trước cuộc họp | 5.5 | 5.5 | 6 | 4.25 | 5.6667 | 9.9167 | 6.1389 | 6.9322 | 7.3478 | 8.3394 | 0.94444
Gặp gỡ khách hàng | 3 | 8 | 8 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Phân tích và tổng hợp thông tin | 10 | 12 | 10 | 8 | 10.6667 | 18.6667 | 11.5556 | 13.0489 | 13.8311 | 15.6978 | 1.7778
Lần gặp gỡ cuối cùng
Chuẩn bị trước cuộc họp | 5 | 5.5 | 6 | 4.125 | 5.5 | 9.625 | 5.9583 | 6.7283 | 7.1317 | 8.0942 | 0.91667
Gặp gỡ khách hàng | 4 | 8 | 8 | 5 | 6.6667 | 11.6667 | 7.2222 | 8.1556 | 8.6444 | 9.8111 | 1.1111
Phân tích và tổng hợp thông tin | 10 | 12 | 13 | 8.75 | 11.6667 | 20.4167 | 12.6389 | 14.2722 | 15.1278 | 17.1694 | 1.9444
Lập báo cáo và tổng kết | 10 | 13 | 14.5 | 9.375 | 12.5 | 21.875 | 13.5417 | 15.2917 | 16.2083 | 18.3958 | 2.0833
Phân tích Thiết kế Hệ thống
Xem xét SRS và Hiểu rõ yêu cầu từ Khách hàng
Đọc và hiểu rõ nội dung của SRS | 12.5 | 8 | 14 | 8.625 | 11.5 | 20.125 | 12.4583 | 14.0683 | 14.9117 | 16.9242 | 1.9167
Tổ chức cuộc họp để bàn bạc và làm rõ các yêu cầu không rõ | 6 | 5.5 | 6 | 4.375 | 5.8333 | 10.2083 | 6.3194 | 7.1361 | 7.5639 | 8.5847 | 0.97222
Phân rã Hệ thống thành Các thành phần Phụ hợp
Phân tích yêu cầu từ SRS và xác định các chức năng cần thiết | 8 | 6 | 7 | 5.25 | 7 | 12.25 | 7.5833 | 8.5633 | 9.0767 | 10.3017 | 1.1667
Phân chia hệ thống thành các module, giao diện và chức năng con | 14 | 8 | 10 | 8 | 10.6667 | 18.6667 | 11.5556 | 13.0489 | 13.8311 | 15.6978 | 1.7778
Xác định Giao tiếp giữa các Thành phần
Xác định cách các thành phần sẽ giao tiếp với nhau | 8 | 13.5 | 10 | 7.875 | 10.5 | 18.375 | 11.375 | 12.845 | 13.615 | 15.4525 | 1.75
Xác định giao diện API nếu cần thiết | 6.5 | 6 | 6.5 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Thiết kế Giao diện Người dùng (UX/UI)
Phân tích yêu cầu từ SRS và thiết kế giao diện người dùng dựa trên yêu cầu
Website
UI/UX Đăng nhập | 6.5 | 5 | 5.5 | 4.25 | 5.6667 | 9.9167 | 6.1389 | 6.9322 | 7.3478 | 8.3394 | 0.94444
UI/UX Đăng ký | 7 | 4 | 5 | 4 | 5.3333 | 9.3333 | 5.7778 | 6.5244 | 6.9156 | 7.8489 | 0.88889
UI/UX MainPage | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.5 | 7.34 | 7.78 | 8.83 | 1
Mobile
UI/UX Trang chủ | 12 | 14 | 12 | 9.5 | 12.6667 | 22.1667 | 13.7222 | 15.4956 | 16.4244 | 18.6411 | 2.1111
UI/UX Thông tin chi tiết | 5.5 | 7 | 6 | 4.625 | 6.1667 | 10.7917 | 6.6806 | 7.5439 | 7.9961 | 9.0753 | 1.0278
UI/UX Upload | 5 | 7 | 6 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.5 | 7.34 | 7.78 | 8.83 | 1
UI/UX Đăng nhập | 6 | 4 | 5 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
UI/UX Đăng kí | 6 | 4 | 3 | 3.25 | 4.3333 | 7.5833 | 4.6944 | 5.3011 | 5.6189 | 6.3772 | 0.72222
Tạo wireframes và mockups để minh họa giao diện người dùng | 26 | 26 | 30 | 20.5 | 27.3333 | 47.8333 | 29.6111 | 33.4378 | 35.4422 | 40.2256 | 4.5556
Thiết kế Cơ sở Dữ liệu
Phân tích yêu cầu dữ liệu từ SRS và thiết kế cơ sở dữ liệu | 20 | 22 | 20 | 15.5 | 20.6667 | 36.1667 | 22.3889 | 25.2822 | 26.7978 | 30.4144 | 3.4444
Xác định các quan hệ và các bảng dữ liệu | 8 | 6 | 5 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Thiết kế Bảo mật
Phân tích yêu cầu bảo mật từ SRS và thiết kế cơ chế bảo mật | 10 | 12.5 | 13 | 8.875 | 11.8333 | 20.7083 | 12.8194 | 14.4761 | 15.3439 | 17.4147 | 1.9722
Xác định các biện pháp bảo mật như xác thực, kiểm soát truy cập | 7 | 6 | 6.5 | 4.875 | 6.5 | 11.375 | 7.0417 | 7.9517 | 8.4283 | 9.5658 | 1.0833
Phát triển phần mềm
Chuẩn bị môi trường phát triển | 3 | 6.5 | 5 | 3.625 | 4.8333 | 8.4583 | 5.2361 | 5.9128 | 6.2672 | 7.1131 | 0.80556
Phát triển Module và Chức năng
Phát triển Front-end
Xây dựng giao diện websites
Xây dựng giao diện User
Phát triển giao diện Homepage
Xây dựng Header | 7 | 6.5 | 5 | 4.625 | 6.1667 | 10.7917 | 6.6806 | 7.5439 | 7.9961 | 9.0753 | 1.0278
Xây dựng Footer | 7 | 6.5 | 5 | 4.625 | 6.1667 | 10.7917 | 6.6806 | 7.5439 | 7.9961 | 9.0753 | 1.0278
Phát triển trang Login | 20 | 22.5 | 23 | 16.375 | 21.8333 | 38.2083 | 23.6528 | 26.7094 | 28.3106 | 32.1314 | 3.6389
Phát triển giao diện Danh sách tin đăng | 20 | 22.5 | 20 | 15.625 | 20.8333 | 36.4583 | 22.5694 | 25.4861 | 27.0139 | 30.6597 | 3.4722
Phát triển giao diện chi tiết tin đăng | 20 | 21 | 20 | 15.25 | 20.3333 | 35.5833 | 22.0278 | 24.8744 | 26.3656 | 29.9239 | 3.3889
Phát triển giao diện quản lý tài khoản | 16 | 18 | 16 | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 18.0556 | 20.3889 | 21.6111 | 24.5278 | 2.7778
Phát triển giao diện Quản lý tin đã lưu | 11 | 18 | 12 | 10.25 | 13.6667 | 23.9167 | 14.8056 | 16.7189 | 17.7211 | 20.1128 | 2.2778
Phát triển giao diện quản lý tin đã đăng | 15 | 18 | 17 | 12.5 | 16.6667 | 29.1667 | 18.0556 | 20.3889 | 21.6111 | 24.5278 | 2.7778
Phát triển giao diện đăng tin | 21 | 24 | 22 | 16.75 | 22.3333 | 39.0833 | 24.1944 | 27.3211 | 28.9589 | 32.8672 | 3.7222
Xây dựng giao diện Admin
Phát triển giao diện Dardboard | 36 | 42.5 | 35 | 28.375 | 37.8333 | 66.2083 | 40.9861 | 46.2828 | 49.0572 | 55.6781 | 6.3056
Phát triển giao diện Quản lý user | 22 | 25 | 22 | 17.25 | 23 | 40.25 | 24.9167 | 28.1367 | 29.8233 | 33.8483 | 3.8333
Phát triển giao diện Quản lý tin đăng | 20 | 25 | 20 | 16.25 | 21.6667 | 37.9167 | 23.4722 | 26.5056 | 28.0944 | 31.8861 | 3.6111
Phát triển giao diện xét duyệt tin đăng | 7 | 6.5 | 5 | 4.625 | 6.1667 | 10.7917 | 6.6806 | 7.5439 | 7.9961 | 9.0753 | 1.0278
Xây dựng giao diện Mobile
Phát triển màn hình Onboard | 6 | 6 | 5 | 4.25 | 5.6667 | 9.9167 | 6.1389 | 6.9322 | 7.3478 | 8.3394 | 0.94444
Phát triển Menu điều hướng | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
Phát triển màn hình đăng nhập | 7 | 5.5 | 5 | 4.375 | 5.8333 | 10.2083 | 6.3194 | 7.1361 | 7.5639 | 8.5847 | 0.97222
Phát triển màn hình chính hiển thị list tin đăng | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.6667 | 8.1667 | 5.0556 | 5.7089 | 6.0511 | 6.8678 | 0.77778
Phát triển màn hình chi tiết tin đăng | 6 | 7 | 6 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Phát triển màn hình quản lý tài khoản | 7 | 7 | 5 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Phát triển giao diện Quản lý tin đã lưu | 8 | 5.5 | 6 | 4.875 | 6.5 | 11.375 | 7.0417 | 7.9517 | 8.4283 | 9.5658 | 1.0833
Phát triển giao diện quản lý tin đã đăng | 6 | 6 | 5 | 4.25 | 5.6667 | 9.9167 | 6.1389 | 6.9322 | 7.3478 | 8.3394 | 0.94444
Phát triển giao diện đăng tin | 12 | 14 | 12 | 9.5 | 12.6667 | 22.1667 | 13.7222 | 15.4956 | 16.4244 | 18.6411 | 2.1111
Phát triển back-end
Xây dựng cơ sở hạ tầng
Triển khai cơ sở dữ liệu | 3 | 6 | 6 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
Thiết lập môi trường phát triển và triển khai hệ thống | 3 | 6 | 6 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
Website
Xây dựng các chức năng phần User
Phát triển chức năng đăng nhập | 18 | 23 | 22 | 15.75 | 21 | 36.75 | 22.75 | 25.69 | 27.23 | 30.905 | 3.5
Phát triển chức năng đăng ký | 18 | 23 | 23 | 16 | 21.3333 | 37.3333 | 23.1111 | 26.0978 | 27.6622 | 31.3956 | 3.5556
Phát triển chức năng hiển thị tin đăng | 19 | 23 | 23 | 16.25 | 21.6667 | 37.9167 | 23.4722 | 26.5056 | 28.0944 | 31.8861 | 3.6111
Phát triển chức năng hiển thị chi tiết tin đăng | 20 | 23 | 23 | 16.5 | 22 | 38.5 | 23.8333 | 26.9133 | 28.5267 | 32.3767 | 3.6667
Phát triển chức năng tìm kiếm tin đăng | 12 | 15 | 16 | 10.75 | 14.3333 | 25.0833 | 15.5278 | 17.5344 | 18.5856 | 21.0939 | 2.3889
Phát triển chức năng quản lý tài khoản | 16 | 15 | 14 | 11.25 | 15 | 26.25 | 16.25 | 18.35 | 19.45 | 22.075 | 2.5
Phát triển chức năng lưu và quản lý các bài đăng đã lưu | 15 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 15.3333 | 26.8333 | 16.6111 | 18.7578 | 19.8822 | 22.5656 | 2.5556
Phát triển chức năng đăng bài | 18 | 23 | 20 | 15.25 | 20.3333 | 35.5833 | 22.0278 | 24.8744 | 26.3656 | 29.9239 | 3.3889
Phát triển chức năng quản lý và cập nhật các tin đã đăng | 20 | 23 | 24 | 16.75 | 22.3333 | 39.0833 | 24.1944 | 27.3211 | 28.9589 | 32.8672 | 3.7222
Phát triển chức năng gửi contact | 12 | 15 | 16 | 10.75 | 14.3333 | 25.0833 | 15.5278 | 17.5344 | 18.5856 | 21.0939 | 2.3889
Xây dựng các chức năng phần Admin
Phát triển chức năng thống kê dữ liệu | 20 | 23 | 20 | 15.75 | 21 | 36.75 | 22.75 | 25.69 | 27.23 | 30.905 | 3.5
Phát triển nhóm chức năng quản lý user | 18 | 15 | 13 | 11.5 | 15.3333 | 26.8333 | 16.6111 | 18.7578 | 19.8822 | 22.5656 | 2.5556
Phát triển nhóm chức năng quản lý tin đăng | 15 | 15 | 12 | 10.5 | 14 | 24.5 | 15.1667 | 17.1267 | 18.1533 | 20.6033 | 2.3333
Phát triển chức năng phê duyệt tin đăng | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.5 | 7.34 | 7.78 | 8.83 | 1
Phát triển chức năng quản lý contact | 8 | 6 | 5 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Mobile
Phát triển chức năng đăng nhập | 20 | 23 | 22 | 16.25 | 21.6667 | 37.9167 | 23.4722 | 26.5056 | 28.0944 | 31.8861 | 3.6111
Phát triển chức năng đăng ký | 23 | 23 | 20 | 16.5 | 22 | 38.5 | 23.8333 | 26.9133 | 28.5267 | 32.3767 | 3.6667
Phát triển chức năng hiển thị tin đăng | 22 | 23 | 23 | 17 | 22.6667 | 39.6667 | 24.5556 | 27.7289 | 29.3911 | 33.3578 | 3.7778
Phát triển chức năng hiển thị chi tiết tin đăng | 20 | 23 | 22 | 16.25 | 21.6667 | 37.9167 | 23.4722 | 26.5056 | 28.0944 | 31.8861 | 3.6111
Phát triển chức năng tìm kiếm tin đăng | 23 | 23 | 18 | 16 | 21.3333 | 37.3333 | 23.1111 | 26.0978 | 27.6622 | 31.3956 | 3.5556
Phát triển chức năng quản lý tài khoản | 16 | 23 | 20 | 14.75 | 19.6667 | 34.4167 | 21.3056 | 24.0589 | 25.5011 | 28.9428 | 3.2778
Phát triển chức năng lưu và quản lý các bài đăng đã lưu | 20 | 23 | 18 | 15.25 | 20.3333 | 35.5833 | 22.0278 | 24.8744 | 26.3656 | 29.9239 | 3.3889
Phát triển chức năng đăng bài | 17 | 23 | 19 | 14.75 | 19.6667 | 34.4167 | 21.3056 | 24.0589 | 25.5011 | 28.9428 | 3.2778
Phát triển chức năng quản lý và cập nhật các tin đã đăng | 18 | 22 | 21 | 15.25 | 20.3333 | 35.5833 | 22.0278 | 24.8744 | 26.3656 | 29.9239 | 3.3889
Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng
Lập Kế hoạch Kiểm thử:
Xác định phạm vi và mục tiêu kiểm thử. | 8 | 6 | 8 | 5.5 | 7.3333 | 12.8333 | 7.9444 | 8.9711 | 9.5089 | 10.7922 | 1.2222
Phân chia công việc kiểm thử thành các bước cụ thể. | 8 | 6 | 8 | 5.5 | 7.3333 | 12.8333 | 7.9444 | 8.9711 | 9.5089 | 10.7922 | 1.2222
Xác định tài nguyên và thời gian cần thiết cho kiểm thử. | 8 | 6 | 8 | 5.5 | 7.3333 | 12.8333 | 7.9444 | 8.9711 | 9.5089 | 10.7922 | 1.2222
Kiểm thử Hệ thống (System Testing):
Kiểm tra tính đúng đắn của hệ thống như một toàn thể. | 8 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.6667 | 11.6667 | 7.2222 | 8.1556 | 8.6444 | 9.8111 | 1.1111
Kiểm tra tính tương thích trên các trình duyệt và nền tảng khác nhau. | 8 | 6 | 6.5 | 5.125 | 6.8333 | 11.9583 | 7.4028 | 8.3594 | 8.8606 | 10.0564 | 1.1389
Kiểm tra tính ổn định và hiệu suất của hệ thống dưới tải công việc lớn. | 8 | 5 | 6.5 | 4.875 | 6.5 | 11.375 | 7.0417 | 7.9517 | 8.4283 | 9.5658 | 1.0833
Kiểm thử Giao diện Người dùng (User Interface Testing):
Kiểm tra tính nhất quán và dễ sử dụng của giao diện người dùng. | 40 | 30 | 40 | 27.5 | 36.6667 | 64.1667 | 39.7222 | 44.8556 | 47.5444 | 53.9611 | 6.1111
Kiểm tra tính thân thiện với người dùng và trải nghiệm người dùng. | 15 | 14 | 12 | 10.25 | 13.6667 | 23.9167 | 14.8056 | 16.7189 | 17.7211 | 20.1128 | 2.2778
Kiểm thử Tích hợp (Integration Testing):
Kiểm tra tính tương thích và giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống. | 6 | 6.5 | 6 | 4.625 | 6.1667 | 10.7917 | 6.6806 | 7.5439 | 7.9961 | 9.0753 | 1.0278
Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi tích hợp các module. | 6 | 6.5 | 6 | 4.625 | 6.1667 | 10.7917 | 6.6806 | 7.5439 | 7.9961 | 9.0753 | 1.0278
Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing):
Kiểm tra từng thành phần (function, method) trong mã nguồn. | 12 | 14 | 12 | 9.5 | 12.6667 | 22.1667 | 13.7222 | 15.4956 | 16.4244 | 18.6411 | 2.1111
Xác định và khắc phục lỗi ở mức độ cụ thể nhất. | 14 | 13.5 | 12 | 9.875 | 13.1667 | 23.0417 | 14.2639 | 16.1072 | 17.0728 | 19.3769 | 2.1944
Kiểm thử Tự động (Automated Testing):
Tự động hóa các bài kiểm thử để tăng cường hiệu suất và tiết kiệm thời gian. | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 21 | 13 | 14.68 | 15.56 | 17.66 | 2
Sử dụng các công cụ tự động hóa để thực hiện các kịch bản kiểm thử. | 7 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.6667 | 11.6667 | 7.2222 | 8.1556 | 8.6444 | 9.8111 | 1.1111
Kiểm thử Bảo mật (Security Testing):
Kiểm tra tính bảo mật của hệ thống và dữ liệu. | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.3333 | 9.3333 | 5.7778 | 6.5244 | 6.9156 | 7.8489 | 0.88889
Phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật. | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 21 | 13 | 14.68 | 15.56 | 17.66 | 2
Kiểm thử Tính năng (Functional Testing):
Kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng và tính năng của hệ thống. | 6 | 7 | 6 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Đảm bảo rằng hệ thống hoạt động như mong đợi từ góc độ người dùng. | 6 | 7 | 6 | 4.75 | 6.3333 | 11.0833 | 6.8611 | 7.7478 | 8.2122 | 9.3206 | 1.0556
Kiểm thử Đối với Người dùng Cuối (User Acceptance Testing - UAT):
Kiểm thử Hồi quy (Regression Testing): | 5 | 7 | 6 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.5 | 7.34 | 7.78 | 8.83 | 1
Triển khai và Duy trì
Triển khai sản phẩm
Chuẩn bị môi trường triển khai | 7 | 6.5 | 8 | 5.375 | 7.1667 | 12.5417 | 7.7639 | 8.7672 | 9.2928 | 10.5469 | 1.1944
Tiến hành triển khai sản phẩm vào môi trường sản xuất | 7 | 6.5 | 8 | 5.375 | 7.1667 | 12.5417 | 7.7639 | 8.7672 | 9.2928 | 10.5469 | 1.1944
Kiểm tra và xác nhận tính ổn định của sản phẩm sau khi triển khai | 7 | 6.5 | 8 | 5.375 | 7.1667 | 12.5417 | 7.7639 | 8.7672 | 9.2928 | 10.5469 | 1.1944
Duy trì và Hỗ trợ:
Xây dựng kế hoạch duy trì và bảo trì | 12 | 14 | 16 | 10.5 | 14 | 24.5 | 15.1667 | 17.1267 | 18.1533 | 20.6033 | 2.3333
Phát triển tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì | 40 | 39 | 40 | 29.75 | 39.6667 | 69.4167 | 42.9722 | 48.5256 | 51.4344 | 58.3761 | 6.6111
Xây dựng hệ thống hỗ trợ và cập nhật | 24 | 22 | 24 | 17.5 | 23.3333 | 40.8333 | 25.2778 | 28.5444 | 30.2556 | 34.3389 | 3.8889
Hỗ trợ người dùng:
Cung cấp hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho người dùng | 40 | 42 | 42 | 31 | 41.3333 | 72.3333 | 44.7778 | 50.5644 | 53.5956 | 60.8289 | 6.8889
Tiếp nhận và xử lý các báo cáo lỗi từ người dùng | 22.5 | 23 | 20 | 16.375 | 21.8333 | 38.2083 | 23.6528 | 26.7094 | 28.3106 | 32.1314 | 3.6389
Duy trì và Cập nhật:
Kiểm tra và duy trì hệ thống hàng ngày | 10 | 13 | 12 | 8.75 | 11.6667 | 20.4167 | 12.6389 | 14.2722 | 15.1278 | 17.1694 | 1.9444
Cập nhật và bảo trì hệ thống theo yêu cầu và phản hồi từ người dùng | 48 | 54 | 50 | 38 | 50.6667 | 88.6667 | 54.8889 | 61.9822 | 65.6978 | 74.5644 | 8.4444
Tối ưu hóa và Nâng cấp:
Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống | 25 | 30 | 28 | 20.75 | 27.6667 | 48.4167 | 29.9722 | 33.8456 | 35.8744 | 40.7161 | 4.6111
Phát triển và triển khai các bản cập nhật và nâng cấp mới | 26 | 30 | 25 | 20.25 | 27 | 47.25 | 29.25 | 33.03 | 35.01 | 39.735 | 4.5
Sao lưu và Phục hồi:
Xây dựng kế hoạch sao lưu dữ liệu và hệ thống | 21 | 23 | 24 | 17 | 22.6667 | 39.6667 | 24.5556 | 27.7289 | 29.3911 | 33.3578 | 3.7778
Kiểm tra và thực hiện thử nghiệm phục hồi | 5 | 6 | 7 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.5 | 7.34 | 7.78 | 8.83 | 1
Đánh giá hiệu suất và Học tập:
Thu thập dữ liệu và phân tích hiệu suất hệ thống | 5 | 6 | 7 | 4.5 | 6 | 10.5 | 6.5 | 7.34 | 7.78 | 8.83 | 1
Học hỏi từ phản hồi của người dùng và kế hoạch cải thiện | 5 | 6 | 6.5 | 4.375 | 5.8333 | 10.2083 | 6.3194 | 7.1361 | 7.5639 | 8.5847 | 0.97222